附件2：

建设工程绿色施工安全防护措施费支付节点

及支付、违约处理参考内容

（供参考）

- 一、关于绿色施工安全防护措施费支付比例和支付期限

- 工程发包人与承包人，可以根据双方约定，在施工合同专用条款中或补充协议中约定绿色施工安全防护措施费支付比例和支付节点。有关内容可以参考如下（双方亦可以根据实际情况对相关内容进行调整）：

- 施工合同签订后，承包人编制好相关绿色施工方案等，经监理、发包人审批合格后，在承包人提交请款报告后，支付至50%；

（二）完成工程总量的50%时，经发包人和监理单位检查评价，承包人的绿色施工安全防护措施评价结果合格的，在承包人提交请款报告后，支付至70%；

（三）完成工程总量的70%时，经发包人和监理单位检查评价，承包人的绿色施工安全防护措施评价结果合格的，在承包人提交请款报告后，支付至90%；

（四）工程完工时，经发包人和监理单位确认，承包人提交请款报告后，支付剩余10%的绿色施工安全防护措施费。

二、关于绿色施工安全防护措施费支付前检查

工程发包人与承包人，可以根据双方约定，在施工合同专用条款中或补充协议中约定绿色施工安全防护措施费支付前检查相关内容。有关内容可参考如下（双方亦可以根据实际情况对相关内容进行调整）：

承包人承担本工程的安全生产管理职责，要严格遵守有关建设工程管理规定，具备与之相符的技术素质，切实履行职责，加强进度、安全、质量的全方位管理，建立健全各管理体系，规范施工；对施工现场及操作过程应采取必要的安全技术措施，并对安全生产全过程负责，杜绝一切事故发生。

承包人须按《关于印发＜东莞市房屋建筑工程文明施工标准化图集（试行）＞的通知》及有关安全文明（绿色）施工标准规范的要求进行安全文明施工。发包人应按《关于印发＜东莞市房屋建筑工程文明施工标准化图集（试行）＞的通知》及有关安全文明（绿色）施工标准规范的要求，对承包人安全措施费投入情况，安全措施落实情况进行核查。具体核查节点及违约处理如下：

第一次核查：工程项目自查符合开工安全条件，施工现场相关临建设施已完成时；

第二次核查：完成工程总量的50%时；

第三次核查：完成工程总量的70%时。

三、关于绿色施工安全防护措施有关违规情形处置约定

工程发包人与承包人，可以根据双方约定，在施工合同专用条款中或补充协议中约定有关绿色施工安全防护措施违约处置内容，但违约金不得直接从绿色施工安全防护措施费中扣抵，发包人应按要求足额并按时支付绿色施工安全防护措施费。有关内容可参考如下（双方亦可以根据实际情况对相关内容进行调整或增补）：

（一）对承包人因安全措施费投入不足或安全措施不符合要求造成生产安全责任事故的，可视为承包人违约，发包人可对承包人处予______元至______元的违约金。

（二）承包人不按国家、省市有关安全文明施工法律法规和强制性标准规定要求的施工的，发包人（或监理公司）发出书面通知要求整改后，承包人拒不整改或整改不合格的，可视为承包人违约，发包人将对承包人处予______元至______元的违约金。

（三）承包人未按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定设置安全管理机构和现场专职安全管理人员的，可视为承包人违约，发包人可对承包人处予______元至______元的违约金。

（四）对承包方项目负责人无正当理由在工地现场每月带班生产时间少于本月施工时间80%的，可视为承包人违约，发包人可对承包人处予______元至______元的违约金。

（五）对承包人专职安全员无正当理由在工地开工时不到岗的，可视为承包人违约，发包人可对承包人处予______元至______元的违约金。

（六）承包人未按照《危险性较大分部分项工程管理规定》（住房和城乡建设部第37号令）等有关规定，编制、审核和审查专项施工方案或方案未经专家论证审查通过擅自开工的，可视为承包人违约，发包人可对承包人处予______元至______元的违约金。

（七）承包人的主要负责人、项目负责人或专职安全生产管理人员在未取得安全生产考核合格证书从事相关工作的，可视为承包人违约，发包人可对承包人处予______元至______元的违约金。

（八）承包人所聘用的特种作业人员存在无证上岗或上岗证过期的，可视为承包人违约，发包人可对承包人按每人次处予______元至______元的违约金。

（九）承包人在基坑工程施工时，存在下列行为之一的，可视为承包人违约，发包人可对承包人处予______元至______元的违约金。

1.对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等，存在未采取专项防护措施；

2.基坑土方超挖且未采取有效措施的；

3.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值，且未及时处理的；

4.基坑侧壁出现大量漏水、流土，且未及时处理的；

5.基坑底部出现管涌，且未及时处理的；

6.桩间土流失孔洞深度超过桩径，且未及时处理的。

（十）承包人在模板工程施工时，存在下列行为之一的，可视为承包人违约，发包人可对承包人处予______元至______元的违约金。

1.模板工程的地基基础承载力不满足设计要求的；

2.模板工程的地基基础变形不满足设计要求的；

3.模板支架承受的施工荷载超过设计值的；

4.模板支架拆除时，混凝土强度未达到设计或规范要求的；

5.滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求的；

6.危险性较大模板支撑工程严重不按专项方案组织施工，且存在重大安全隐患的。

（十一）承包人在脚手架工程施工时，存在下列行为之一的，可视为承包人违约，发包人可对承包人处予______元至______元的违约金。

1.脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求；

2.未设置连墙件或连墙件整层缺失；

3.附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用；

4.附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏；

5.附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米。

（十二）承包人在起重机械及吊装工程施工时，存在下列行为之一的，可视为承包人违约，发包人可对承包人处予______元至______元的违约金。

1.塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记；

2.塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求；

3.施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求；

4.起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查；

5.建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏；

6.施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期，标准节连接螺栓缺失或失效；

7.建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求。

（十三）承包人在高处作业施工时，存在下列行为之一的，可视为承包人违约，发包人可对承包人处予______元至______元的违约金。

1.钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置;

2.单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施；

3.悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上，且未做可靠连接。

（十四）承包人在特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压的，可视为承包人违约，发包人可对承包人处予______元至______元的违约金。

（十五）承包人在有限空间施工时，存在下列行为之一的，可视为承包人违约，发包人可对承包人处予______元至______元的违约金。

1.有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行“先通风、再检测、后作业”原则；

2.有限空间作业时现场未有专人负责监护工作。

（十六）承包人在进行拆除工程施工时，拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求的，可视为承包人违约，发包人可对承包人处予______元至______元的违约金。

（十七）承包人在暗挖工程施工时，存在下列行为之一的，可视为承包人违约，发包人可对承包人处予______元至______元的违约金。

1.作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工；

2.施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，未及时采取措施。

（十八）承包人存在使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料的，可视为承包人违约，发包人可对承包人处予______元至______元的违约金。

（十九）承包人未经发包方同意，现场安全文明施工措施不按安全措施费使用计划实施的，可视为承包人违约，发包人可对承包人处予______元至______元的违约金。

（二十）承包人现场设置的大门、围挡、临建设施、施工扬尘防控措施、垃圾污染防治等文明施工措施不符合国家、省、市有关标准规范和文件要求的，可视为承包人违约，发包人可对承包人处予______元至______元的违约金。

（二十一）绿色施工安全防护措施费支付达到核查条件时，发包人应在5个工作日成立检查评价小组并组织完成核查。经监理公司、发包人核查，承包人的绿色施工安全防护措施未达到合格的，检查小组签发《限期整改通知书》，要求承包人限期整改，整改完毕后，检查小组织复查。复查后仍未达到合格的，继续整改直至合格，同时对不合格的，发包人将对承包人每次处予______元至______元的违约金。对于拒不改正或逾期不改正或发现承包人存在挪用绿色施工安全防护措施费的，应立即上报建设行政主管部门。经检查组核查通过的，发包人应出具验收凭证，承包人凭证明申请支付下一阶段绿色施工安全防护措施费。对于已经核查通过，发包人不按时支付绿色施工安全防护措施费的，承包人不进入下一阶段施工，并向建设行政主管部门报告。